SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Chomutov

Statutární zástupce: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu 430043/2700

Zástupce objednatele: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Sídlo: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

IČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

DIČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Bankovní spojení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Zástupce zhotovitele: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „
Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov“.

- Předmět Smlouvy

  - Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov“ (dále jen „Zakázka“).

  - Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C - Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“).

  - Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze
č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši v Kč bez DPH [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.

2.   Účel Smlouvy

## 2.1 	Účelem Smlouvy je rekonstrukce celého uliční prostoru ulice Školní v Chomutově. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, budou vytvořeny podélné parkovací pásy, nové chodníky, umístění nových stromů, nová místa pro odpad a nové veřejné osvětlení vč. přisvětlení přechodů.

2.2 	Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

- Obsah Smlouvy

3.1 	Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky;

II/	Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

III/ 	Část C – Technické zadání;

IV/ 	Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

3.2 	Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty   a jejich části následující pořadí závaznosti:

I/ 	Základní údaje (článek 4.1);

II/ 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;

IV/ 	Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

V/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky;

VI/ 	Část C – Technické zadání;

VII/ 	Část D – Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

- Základní údaje

4.1   Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Postupné milníky | 1.1 | Nepoužije se |
| Režie | 1.1 | Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 5 %. |
| Základní datum | 1.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Zisk | 1.1 | Ve výši 5 %. |
| Sekce | 1.1 | Nepoužije se |
| Další formy komunikace | 1.3 | Emailem |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Nepoužije se |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 | Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni zahájení. |
| Prohlídka staveniště | 2.2 | Fyzická prohlídka Staveniště neproběhne / neproběhla |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.3 | Nepoužije se. |
| Povolení konat | 3.1 | Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které: a) mají dopad na cenu, b) mají dopad na termín. Povolení konat jsou za Objednatele oprávněni společně vydat JUDr. Milan Petrilák, 2. náměstek primátora a Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic. |
| Zástupce objednatele | 3.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Zástupce zhotovitele | 4.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Claim na dodatečnou platbu | 6.3 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe |
| Sleva | 6.3.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 8.1 | 10 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě. |
| Finanční záruka za odstranění vad | 8.2 | 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě. |
| Smluvní pokuta | 8.3 | a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení b) za nepředložení Počátečního harmonogramu ve výši 500,- Kč/den prodlení c) za nepředložení nebo neudržení platnosti bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení d) za nepředložení nebo neudržení platnosti pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení e) za neodstranění vady Díla ve výši 2000,- Kč/den prodlení Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy dle čl. 8.3. nepřesáhne částku 100 % z Nabídkové částky (bez DPH). |
| Lhůta pro Den zahájení | 9.2 | Dle smluvních podmínek |
| Doba pro dokončení | 9.3 | 27 měsíců ode Dne zahájení |
| Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění | 9.5 | Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání. Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/737-metodika-pro-casove-rizeni |
| Metoda měření | 11.1 | Metody měření budou uvedeny v položkovém rozpočtu |
| Cenová soustava | 12.2 | ÚRS |
| Záruční doby | 13.2 | Záruční doba Díla je 60 měsíců. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 15.2 a Příloha 2 | Nepoužije se. |
| Soud | 15.3 | Obecný soud Objednatele. |

4.2 	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

4.3	Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. …………….. ze dne ………………………....

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí.

V _____________ dne _________                  	V _____________ dne _________

_____________					_____________

Za Objednatele: 	    				Za Zhotovitele: