## List1
Demolice objektu č.p. 5379 v ul. Riegrova, Chomutov
Harmonogram
č. | Popis | 2017
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | 1. týden | [6 empty] | 2. týden | [6 empty] | 3. týden | [6 empty] | 4. týden | [6 empty] | 5. týden | [6 empty] | 6. týden
1 | Příprava staveniště, oplocení | [42 empty] | P ř e d á n í s t a v b y | bar: 2017 1
2 | Demontáž zařizovací předměty, osvětlení, radiátory | bar: 2017 2 to 2017 7
3 | Demontáž povrchů, linoleum, dlažby, obklady | bar: 2017 3 to 2017 14
4 | Demontáž a likvidace střešní krytiny | bar: 2017 3 to 2017 14
5 | Demolice nosných částí objektu, včetně základů | bar: 2017 15 to 2017 35
6 | Zaslepení přípojek médií | bar: 2017 15 to 2017 17
7 | zemní práce | bar: 2017 36 to 2017 42
8 | nová vodovodní přípojka | bar: 2017 1 to 2017 7
9 | Přeložka přípojky CZT | bar: 2017 1 to 2017 7
10 | Dokončovací práce | bar: 2017 36 to 2017 42
POZNÁMKY: